«Утверждаю»

Директор МКОУ «Чапаевская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Садманова Е.Н.

Приказ от 08.11.2021г. № 187

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования
в МКОУ «Чапаевская СОШ» Городовиковского района Республики Калмыкия на 2021-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Направление изменений/деятельности** | **Ответственные**  | **Сроки** | **Результат** |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**Цель: **создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 1. | Организация создания школьной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО ФГОС ООО  | Директор Садманова Е.Н., зам. директора по УВР Скиба Д.В., зам.директора по ВР Базырева И.Д., педагог-психолог Криворотова С.В., соц.педагог Верле С.А., руководители шмо | Ноябрь 2021 | Координация деятельности МКОУ ЧСОШ по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО.Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2. | Изучение пакета нормативных и методиче­ских материалов регионального уровня по введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Члены рабочей группы:Зам. директора по УВР Скиба Д.В., Верле С.А., руководители шмо: Каунова Д.Р., Криворотова С.В., Маслий С.В., Солопова И.О. | по мере по­ступления ин­формации | планирование действий с учётом ре­гиональных рекомендаций по введе­нию ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3. | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-­правовых и программно - методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Члены рабочей группы: Зам. директора по УВР Скиба Д.В., Верле С.А., руководители шмо: Каунова Д.Р., Криворотова С.В., Маслий С.В., Солопова И.О. | 2021-2027 | Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |
| 4. | Подготовка нормативной базы школы, ре­гламентирующей переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. Создание условий для сопровождения орга­низации введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор Садманова Е.Н.,зам. директора по УВР Скиба Д.В. | в течение всего периода | Планомерная организация введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг результатов подготовитель­ного этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Администрация МКОУ ЧСОШ | апрель 2022 | Наличие формы мониторинга резуль­татов подготовительного этапа вве­дения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 6. | Организация мониторинга результатов под­готовительного этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. Анализ уровня подготовки МКОУ ЧСОШ к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявление проблем | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., члены рабочей группы | май-июнь 2022 | Получение объективной информации о состоянии готовности ООУ к вве­дению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. Аналитические материалы, рекомен­дации по корректировке дорожной карты |
| 7. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | Классные руководители 1-х классов | Май, ежегодно с 2022 -2027гг | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 8. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Классные руководители 5-х классов | Май, ежегодно, с 2022-2027гг | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 9. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Зам.директора по УВР Скиба Д.В, Зам.директора по ВР Базырева И.Д., ответственный за сайт Лопатка Е.В. | Ежегодно, в течение учебного года  | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 10. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., библиотекарь Мельникова Т.П. | Ежегодно до 1 сентября 2022– 2027 годов | Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  |  |  |  |  |
| 11. | Содействие в создании и оснащении кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов | Директор Садманова Е.Н., члены рабочей группы. | 2022-2027гг | Наличие установленного состава специализированных учебныхкабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективноиспользуемого для реализации образовательных программ |
| 12. | Организация сетевого взаимодействия между образовательными учреждениямидля обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Директор Садманова Е.Н. | В течение всего периода | Локальные акты и договоры между ЧСОШ и иными организациями |
| 13. | Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Садманова Е.Н. | Январь - август 2022 | Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам |
| **Методическое обеспечение**Цель: **обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО.** |
| 14. | Организация участия руководящих и педа­гогических работников школ в региональ­ных и муниципальных мероприятиях по ор­ганизации перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., члены рабочей группы | в течение всего периода | Повышение профессиональной ком­петентности руководящих и педаго­гических работников |
| 15. | Обеспечение участия руководящих и педа­гогических работников в курсах повыше­ния квалификации (при необходимости) | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., члены рабочей группы | в течение всего периода | Повышение профессиональной ком­петентности руководящих и педаго­гических работников |
| 16. | Рассмотрение особенностей новых ФГОС НОО, ФГОС ООО на заседании школьных методических объединениях. Презентация успешных практик педагоги­ческих работников на заседаниях шмо. | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., члены рабочей группы | апрель - май 2022 | Повышение профессиональной ком­петентности руководящих и педаго­гических работников, выявление и трансляция успешных практик введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 17. | Обсуждение результатов подготовки введе­ния новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Скиба Д.В., члены рабочей группы | сентябрь2022 | Выявление проблем и перспектив введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 18. | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Педагог-психолог Криворотова С.В. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога, комплекс условий для обеспечения успешной социально ­психологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования |
| **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 19. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Садманова Е.Н.,зам. директора по УВР Скиба Д.В. | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 20. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Садманова Е.Н.,зам. директора по УВР Скиба Д.В. | в течение всего периода | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 по 9- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022 по 2027 учебные годы | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., зам.директора по ВР Базырева И.Д., члены рабочей группы | Май, ежегодно с 2022г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 22. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х –9х классов на 2022/27 учебные годы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | Зам. директора по УВР Скиба Д.В., зам.директора по ВР Базырева И.Д., члены рабочей группы | Август, ежегодно с 2022г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана . |
| **Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 23. | Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2022-2023гг | Директор Садманова Е.Н. | 2023гг | Укрепление и расширение материально-технической базы |
| 24. | Анализ соответствия материально-технической базы МКОУ ЧСОШ требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Директор Садманова Е.Н. | ежегодно с 2022г. | Оснащенность МКОУ ЧСОШ в соответствии с требованиями и соответствие действующим законодательным нормам |
| **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 25. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС (родительские собрания, сайт, СМИ и т.д.) | Члены рабочей группы, Лопатка Е.В. | В течение всего периода | Размещение на сайте МКОУ ЧСОШ информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 26. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Лопатка Е.В. | В течение всего периода  | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов |

ллллма